海南省体育彩票管理中心

部门整体支出绩效评价报告

评价单位:海南中明智会计师事务所有限公司

报告时间:2017年07月

评价小组:

组长: 张开诚

成员: 唐南楠 、吴亚艳

目     录

1.引言	1

1.1部门职责概述…………………………………………………… 1

1.2部门支出描述…………………………………………………… 1

1.3部门项目实施情况……………………………………………… 2

2.绩效评价概述	5

2.1绩效评价目的	5

2.2绩效评价实施过程	6

2.3绩效评价的局限性	6

3.部门整体支出绩效评价分析	6

3.1投入	7

3.1.1得分计算情况	7

3.1.2绩效分析	11

3.2过程	11

3.2.1得分计算情况	11

3.2.2绩效分析	23

3.3产出 …………………………………………………………… 24

3.3.1得分计算情况	24

3.3.2绩效分析	27

3.4效果	27

3.4.1得分计算情况	27

3.4.2绩效分析	28

4.需要说明事项	29

5.绩效评价结论	29

5.1绩效评价得分	29

5.2存在绩效问题	30

6.经验教训与建议	30

6.1经验教训	30

6.2建议	30

1.引言

为深入贯彻落实科学发展观,完善公共财政体系,不断提高财政管理科学化精细化水平，根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416号、《预算绩效管理工作规划（2012-2015》、省府办《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184号）、海南省财政厅《关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》（琼财绩[2013]2290号 ）对海南省体育彩票管理中心开展本次部门整体支出绩效评价工作。

1.1 部门职责概述

根据1996年5月3日海南省人民政府办公厅琼府办【1996】44号《关于成立海南省体育彩票管理办公室的通知》，省政府决定成立海南省体育彩票管理办公室。1999年5月19日海南省机构编制委员会文件琼编办【1999】41号《关于设立海南省体育彩票管理办公室的批复》，同意设立海南省体育彩票管理办公室，隶属海南省文化体育厅，为正处级自筹经费事业单位。2001年12月21日更名为海南省体育彩票管理中心。主要职责有：

1.1.1.负责中国体育彩票在我省的发行销售和管理工作。

1.1.2.承担主管部门交办的其他工作。

1.2部门支出描述

根据体育彩票管理中心《收入支出决算总表》本年部门年初预算数45,788,600.00元，调整预算数49,133,100.00元，本年收入合计的决算数49,484,555.40元，本年支出合计的决算数46,730,100.73元，本年预算完成率为94.43%。

1.2.1基本支出

当年实际支出金额3,231,584.48元，其中：人员经费2,870,723.98元，日常公用经费360,860.50元。

1.2.2项目支出

当年项目总数5个，当年完成省级项目数2个，项目（个数）完成率40%，当年实际项目支出金额43,498,516.25元，均为行政事业类项目。

1.3部门项目实施情况

海南省体育彩票管理中心2016年纳入年初预算的项目支出5项，项目基本情况如下：

1.3.1“销售渠道建设经费”项目

“销售渠道建设经费”项目是全省日常销售、营销、宣传、专管服务等彩票销售工作经费支出，本项目按年初经费计划，逐项安排日常市场推广、宣传广告、网店星级评定、户外销售活动、对销售网点销售达标实行扶持政策等，项目的实施为完成我省体育彩票销售任务提供了有利保障。

“销售渠道建设经费”项目计划投资额2,447.11万元，实际到位资金2,447.11万元，实际使用支出资金2,416.64万元，预算项目完成率98.75%。

省体育彩票管理中心通过欧洲杯、奥运会等重点赛事的较高关注度、网点对重点客户的把握及我省对竞彩网点帮扶政策的实施、网点基础形象建设、增机扩点、派奖活动、自主营销活动、网点“五要素”扶持活动、“环岛高铁”主题即开票上市、年底销量冲刺活动；加上随着电话彩票推广力度的扩大，使我省体育彩票销量增长来源呈现多元化的态势。省体育彩票管理中心在广告宣传活动方面，以“提升体彩品牌形象，促进体彩销量增长”为核心，紧抓“体彩公益宣传及产品营销宣传”两条主线，积极统筹报纸、网络、电视、广播、户外、微信等新媒体多种资源，打好营销宣传组合拳，推动全省体彩销量再上新台阶。

项目实施后，海南省体育彩票管理中心对该项目提供了财政支出项目绩效自评价报告，对开展的市场营销活动销售增长影响情况进行了分析。自评综合得分92分，评价等级为“优”。

1.3.2“销售专项管理经费”项目

“销售专项管理经费”项目是全省日常体彩的会议培训，及从业人员的专项支出，网点专管服务等彩票销售工作必不可少的经费支出。项目按年初经费计划，逐项安排日常办公支出、车辆日常消耗支出、工作人员薪金及相关费用支出等，对专管员的专管服务进行量化考核，对从业人员及销售网点乐吧的专业知识进行量化培训，召开全省彩票工作会议、上传下达的业务会议，通过实施，进而为完成彩票销售任务及筹集更多的公益金提供有利的后勤保障。

“销售专项管理经费”项目计划投资额998.40万元，实际到位资金998.40万元，实际使用支出资金987.86万元，预算项目完成率98.94%。

2016年，在总局中心的政策指导下，海南省体育彩票管理中心开展开展各项玩法游戏培训会议44次，其中乐透型14次，竞猜型13次，即开型开展5次，高频游戏12次。每次举办的会议及培训，海南省体育彩票管理中心都会组织相关人员针对将要举办的会议培训会做了实施方案及会后的效益总结报告，考虑低成本高效率。全年会议培训完成计划90%以上；月度专管员会议完成绩效目标200人次以上；举办的全省各项培训参加人次也高达约6000人次；全省专管员40名，销售网点数量1330个，平均33.25个网点配1名专管员，满足年初35个网点就配备1名专管员的预算指标，完成绩效目标。

海南省体育彩票管理中心对该项目提供了财政支出项目绩效自评价报告，自评综合得分97分，评价等级为“优”。

1.3.3“系统运维费”项目

“系统运维费”项目是保证体育彩票正常运营维护的基本费用，是全省日常销售后台平稳运营的基础。

“系统运维费”项目计划投资额809.58万元，实际到位资金809.58万元，实际使用支出资金417.52万元，预算项目完成率68.35%。

因部分项目根据实际情况进行调整，包括机房二代UMP乐透交易系统终端技术服务费用根据2015年采购600台终端相应调整服务采购数量，体彩乐吧远程视频监控线路租用费用由于项目验收延后未支出，新增信息系统安全等级保护测评服务。设备维保服务的采购也由于多次流标，造成本年未完成支付。

海南省体育彩票管理中心对该项目提供了财政支出项目绩效自评价报告，自评综合得分95分，评价等级为“优”。

1.3.4“彩票兑奖周转金和彩票风险基金”项目

“彩票兑奖周转金和彩票风险基金”项目计划投资额77.81万元，实际到位资金0.00万元，实际使用支出资金0.00万元，预算项目完成率0.00%。根据当年市场情况未计提风险基金，该项目未实施。

1.3.5“预留年度经费”项目

“预留年度经费”项目系保证省体育彩票管理中心全体工作人员按上级部门通知，增资、缴纳社保和住房公积金经费使用，确保人员工资福利按规定发放。

“预留年度经费”项目经费为自筹资金，计划投资额100.00万元，实际到位资金26.75万元，实际使用支出资金26.75万元，预算项目完成率26.75%。

该项目没有绩效目标，按规定实施，主要的经费支出为：补发2016年6月-2016年12月人员增资工资、社保金、住房公积金和职业年金26.75万元。

海南省体育彩票管理中心对该项目提供了财政支出项目绩效自评价报告，自评综合得分97分，评价等级为“优”。

具体情况见下表：

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 当年预算数 | 实际支出数 | 预算支行完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售专项管理经费 | OA150PP | 9,983,960.00 | 9,878,592.21 | 98.94% | 2016年预算大本 |
| 2 | 销售渠道建设经费 | 1BX5873 | 24,471,140.00 | 24,166,453.58 | 98.75% | 2016年预算大本 |
| 3 | 系统运维费 | EH95361 | 7,435,800.00 | 5,082,110.96 | 68.35% | 2016年预算大本 |
| 4 | 彩票兑奖周转金和彩票风险基金 | 6DX6021 | 778,100.00 |  | 0.00% | 2016年预算大本 |
| 5 | 预留年度经费 | OP34124 | 1,000,000.00 | 267,500.00 | 26.75% | 2016年预算大本 |
|  | 合计 |  | 43,669,000.00 | 39,939,285.32 |  |  |

2.绩效评价概述

2.1绩效评价目的

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2.2绩效评价实施过程

本次绩效评价共分五个阶段来组织实施,分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施、形成绩效评价报告初稿、绩效评价报告形成和绩效评价意见反馈。

2.2.1绩效评价准备:

根据安排,我们针对部门整体支出管理绩效综合评价组织人员参加专题培训,评价小组认真研读绩效评价实施方案，拟定评价清单。

2.2.2绩效评价现场实施:

评价小组收集、查阅、核实有关数据资料，了解、分析相关的信息。

2.2.3形成绩效评价报告初稿:

整理、分析材料，计算评价指标分值，起草绩效评价报告初稿。

2.2.4绩效评价报告形成:

所内实行三级复核，形成绩效评价报告，提交给省体育彩票管理中心。

2.2.5绩效评价意见反馈:

向部门反馈绩效评价结果。

2.3绩效评价的局限性

2.3.1 绩效评价准确性的局限，评价过程中涉及到的数据，取自相关部门提供的数据，相关数据的准确性直接影响评价结果的准确性。

3.部门整体支出绩效评价分析

评价内容主要是海南省体育彩票管理中心省本级财政支出管理情况，具体从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面进行评价，评价得分采用百分制。

3.1投入（15分）

评价海南省体育彩票管理中心在内部支出和外部支出的投入情况，从目标设定、预算配置两方面进行评价，其中目标设定占5分，包括职责明确、活动合规性、活动合理性3个指标；预算配置占10分，包括部门绩效自评项目占比、在职人员控制率2个指标。

3.1.1得分计算情况

3.1.1.1职责明确（1分）

部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

评分标准：

符合（1分）；

不符合（0分）。

计算过程如下：

经查询项目库系统，项目库系统中部门职责设定情况符合三定方案中的职责范围。

职责明确的得分：1分。

3.1.1.2活动合规性（2分）

部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：

（1）部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；

（2）部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

评分标准：

全部符合（2分）；

其中一项不符合（0分）。

计算过程如下：

经查询项目库系统，项目库系统中活动设定在部门所确定的职责范围之内，并符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

活动合规性的得分：2分。

3.1.1.3活动合理性（2分）

部门所设立的活动是否明确且合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评价要点：

（1）活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；

（2）在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

评分标准：

全部符合（2分）；

其中一项不符合（0分）。

计算过程如下：

经查询项目库系统，项目库系统中活动目标的设定可量化并通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

活动合理性的得分：2分。

3.1.1.4部门绩效自评项目占比率（5分）

部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。

评分标准：

得分=占比率×该指标分值。

解释说明：

占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。

部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。

计算过程如下：

根据省体育彩票管理中心提供的《财政支出项目绩效评价报告》省体育彩票管理中心2016年自评项目为4个，项目名称分别为1BX5873-销售渠道建设经费、OA150PP-销售专项管理经费、EH95361-系统运维费、OP34124-预留年度经费。

占比率=（自评项目个数）/所有项目个数×100%

=4/4×100%

=100%

得分=占比率×该指标分值

=100%×5分

=5分

部门绩效自评项目占比率的得分：5分。

注：所有项目个数取2016年省体育彩票管理中心“海南•政府财政管理信息系统”项目库中自评项目数。

3.1.1.5在职人员控制率（5分）

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

评分标准：

（1）在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；

（2）在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；

（3）在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=[max（在职人员控制率）－某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）－min（在职人员控制率）]×该指标分值。

计算过程如下：

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%

=(18人/20人)×100%

=90%

得分=5分

备注：根据2012年5月11日海南省机构编制委员会文件琼编办【2012】26号《关于省体育彩票管理中心机构编制问题的批复》，配备自筹经费事业编制20名。省体育彩票管理中心（本级）2016年决算报表-机构人员情况表，年末实有人数38人，编制人员18人，其他人员为临聘人员，临聘人员省体育彩票管理中心已报人劳部门备案。

3.1.2绩效分析

综上，投入方面合计得分15分。

| 评价内容 | 分值(分) | 绩效得分(分) |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 15 |
| 职责明确 | 1 | 1 |
| 活动合规性 | 2 | 2 |
| 活动合理性 | 2 | 2 |
| 部门绩效自评项目占比率 | 5 | 5 |
| 在职人员控制率 | 5 | 5 |

其中：职责明确、活动合规性、活动合理性、部门绩效自评项目占比、在职人员控制等五个指标均为满分，表明该部门职责明确、部门所设立的活动合规、活动的关键性指标设置合理。

3.2过程（55分）

从预算执行、预算管理、资产管理这三方面进行评价，其中预算执行占32分，包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率6个指标；预算管理占15分，包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性3个指标；资产管理占8分，包括资产管理完整性和固定资产利用率2个指标。

3.2.1得分计算情况

3.2.1.1预算完成率（5分）

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。

评分标准：

（1）预算完成率大于或等于95%的，得满分；

（2）预算完成率小于或等于85%的，得0分；

（3）预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=[某部门预算完成率－min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。

计算过程如下：

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%

= 46,730,100.73/49,484,555.40

=94.43%

得分=[某部门预算完成率－min（预算完成率）]/[max（预算完成率）－min（预算完成率）]×该指标分值。

=[94.43%-85%]/[95%-85%]×5分

=4.72

预算完成率得分:4.72分。

备注: 预算数取《收入支出决算总表》中本年收入合计的决算数49,484,555.4元，预算完成数取本年支出合计的决算数46,730,100.73元。

3.2.1.2预算调整率（5分）

部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。

评分标准：

（1）预算调整率等于0的，得满分；

（2）预算调整率大于或等于10%的，得0分；

（3）预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：

得分=［max（预算调整率）-某部门预算调整率］/［max（预算调整率）-min（预算调整率）］×该指标分值。

计算过程如下：

预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%

=0/49,484,555.40×100%

=0%

预算调整率得分：5分。

备注：省体育彩票管理中心2016年度决算大本年初预算数为45,788,600.00元，调整预算数49,133,100.00元，调整金额为 3,344,500.00 元，具体调整如下：

| 下达日期 | 文号 | 指标标题 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-12-09 | 琼财综[2015]2102号 | 海南省财政厅关于提前下达2016年彩票业务费的通知 | 1,339,000.00 |
| 2015-12-09 | 琼财综[2015]2102号 | 海南省财政厅关于提前下达2016年彩票业务费的通知 | 1,064,000.00 |
| 2016-08-19 | 琼财综[2016]1238号 | 海南省财政厅关于下达2016年中央彩票市场调控资金的通知 | 664,200.00 |
| 2016-11-29 | 琼财预[2016]1892号 | 海南省财政厅关于追加2016年基本支出预算的通知 | 38,100.00 |
| 2016-11-29 | 琼财预[2016]1892号 | 海南省财政厅关于追加2016年基本支出预算的通知 | 229,900.00 |
| 2016-11-29 | 琼财预[2016]1892号 | 海南省财政厅关于追加2016年基本支出预算的通知 | 9,300.00 |
|  | 合计 |  | 3,344,500.00 |

以上调整均为因国家政策、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整，故此次绩效评价预算调整数为0，省体育彩票管理中心2016年度预算无调整，预算调整数为0，预算数取《收入支出决算总表》中本年收入合计的决算数49,484,555.40元。

3.2.1.3支付进度率（8分）

部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。

评分标准：

n

总得分 W=∑yi （i=1,2,3,4  n=4）

I=1

当≥95% 时，=2

当≤85% 时，=0

当85%＜＜95% 时，

当季度任务数为0时，=2。

计算过程如下：

第一季度支付进度率=（第一季度季度支付数÷季度任务数）×100%

=（4,346,597.50÷12,047,900.00）×100%

=36.08%

第一季度支付进度率得分：0分。

第二季度支付进度率=（第二季度季度支付数÷季度任务数）×100%

=（15,891,616.03÷12,047,900.00）×100%

=131.90%

第二季度支付进度率得分：2分。

第三季度支付进度率=（第三季度季度支付数÷季度任务数）×100%

=（13,195,349.75÷12,380,000.00）×100%

=106.59%

第三季度支付进度率得分：2分

第四季度支付进度率=（第四季度季度支付数÷季度任务数）×100%

=（13,296,537.45÷12,657,300.00）×100%

=105.05%

第四季度支付进度率得分：2分

支付进度率得分：0+2+2+2=6分

备注：①根据省体育彩票管理中心2016年度3、6、9、12月份的收入支出表，第1季度支付数4,346,597.50元（3月的支出合计本年累计数为4,346,597.50元），第2季度支付数15,891,616.03元（根据6月、3月的支出合计本年累计数20,238,213.53元、4,346,597.50元计算得出），第3季度支付数13,195,349.75元（根据9月、6月的支出合计本年累计数33,433,563.28元、20,238,213.53元计算得出），第4季度支付数13,296,537.45元（根据12月、9月支出合计本年累计数46,730,100.73元、33,433,563.28元）。

②海南省财政厅未对省体育彩票管理中心下达季度任务数，根据省体育彩票管理中心2016年度决算大本年初预算数为45,788,600.00元，调整预算数49,133,100.00元，故季度任务数及支付进度率情况如下表：

金额单元：元

| 季度 | 预算数 （调整数） | 本季尚未执行的预算数 | 本季任务数 | 本季支付数 | 支付进度率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 48,191,600.00 | 48,191,600.00 | 12,047,900.00 | 4,346,597.50 | 36.08% |
| 第二季度 |  | 36,143,700.00 | 12,047,900.00 | 15,891,616.03 | 131.90% |
| 第三季度 | 664,200.00 | 24,760,000.00 | 12,380,000.00 | 13,195,349.75 | 106.59% |
| 第四季度 | 277,300.00 | 12,657,300.00 | 12,657,300.00 | 13,296,537.45 | 105.05% |
| 合计 | 49,133,100.00 |  | 49,133,100.00 | 46,730,100.73 |  |

3.2.1.4结转结余率（4分）

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。

评分标准：

（1）结转结余率等于0的，得满分；

（2）结转结余率大于或等于50%的，得0分；

（3）结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。

计算过程如下：

结转结余率=（本年度结转结余总额÷支出预算数）×100%

=（6,523,224.10÷49,484,555.40）×100%

=13.18%

得分=[max（结转结余率）－某部门结转结余率]/[max（结转结余率）－min（结转结余率）]×该指标分值。

=[50%-13.18%]/[50%-0]×4分

=2.95分

备注：本年度结转结余总额取值于《收入支出决算总表》年末结转结余6,523,224.10元；支出预算数按《收入支出决算总表》中本年收入合计的决算数49,484,555.40元。

3.2.1.5公用经费控制率（5分）

通过部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额之比，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。

评分标准：

（1）公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；

（2）公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；

（3）公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率］/［max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）］×该指标分值。

计算过程如下：

公用经费控制率=（实际支出的公用经费总额÷预算安排的公用经费总额）×100%

=（360,860.50÷406,600.00）×100%

=88.75%

公用经费控制率得分=5分

备注：本年实际支出的公用经费总额取部门决算报表《收入支出决算总表》中的“日常公用经费”360,860.50元；预算安排的公用经费总额取预算大本“支出预算总表”中的基本支出—商品服务支出406,600.00元。

3.2.1.6政府采购执行率（5分）

通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。

评分标准：

（1）政府采购执行率等于100%的，得满分；

（2）政府采购执行率小于或等于90%的，得0分；

（3）政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某部门政府采购执行率-min（政府采购执行率）］/［max（政府采购执行率）-min（政府采购执行率）］×该指标分值。

计算过程：

政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数÷政府采购预算项目个数）×100%

=（27÷27）×100%

=100%

政府采购执行率得分=5分

备注：经查询省体育彩票管理中心“政府财政管理信息系统”2016年省体育彩票管理中心申请政府采购项目个数为27，实际执行政府采购项目个数为27。

3.2.1.7资金使用合规性（8分）

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。

评价要点：

（1）符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

（2）资金的拨付有完整的审批过程和手续；

（3）项目的重大开支经过评估论证；

（4）符合部门预算批复的用途；

（5）不存在截留情况；

（6）不存在挤占情况；

（7）不存在挪用情况；

（8）不存在虚列支出情况。

评分标准：

符合全部八项（8分）；

符合其中七项（6分）；

符合其中六项（4分）；

符合其中五项（2分）；

符合其中四项及以下（0分）。

计算过程如下：

根据海南省国库支付局出具的省体育彩票管理中心《2016年度部门财务报告》，省体育彩票管理中心符合全部八项。

资金使用合规性得分=8分。

3.2.1.8预决算信息公开性（3分）

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

评价要点：

（1）公开预决算信息；

（2）按规定内容公开预决算信息；

（3）按规定时限公开预决算信息。

评分标准：

全部符合（3分）；

符合其中两项（2分）

符合其中一项及以下（0分）。

计算过程：

预决算信息公开性得分=3分。

备注：

根据海南省财政厅关于做好2016年预算公开工作的通知（琼财预[2016]114号），各部门应于2016年2月23日前在省政府信息公开专栏公布本部门2016年部门预算、“三公”经费预算及省级财力安排的专项转移支付预算，省体育彩票管理中心于2016年2月23日公布了部门预算和“三公”经费预算；由于海南省财政厅尚未下达“2016年决算公开工作的通知”，故此次绩效评价，视为省体育彩票管理中心已按海南省财政厅规定内容进行了公开。

3.2.1.9基础信息完善性（4分）

部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。

评价要点：

（1）基本财务管理制度健全；

（2）基础数据信息和会计信息资料真实；

（3）基础数据信息和会计信息资料完整；

（4）基础数据信息和会计信息资料准确。

评分标准：

符合全部四项（4分）；

符合其中三项（2分）；

符合其中两项（1分）；

符合其中一项及以下（0分）。

计算过程：

省体育彩票管理中心制定了海南省体彩中心财务管理制度、海南电脑体育彩票销售资金管理办法、海南省即开型体育彩票资金结算实施细则等财务管理制度，财务管理制度健全，根据海南省国库支付局出具的海南省体育彩票管理中心《2016年度财务报告》，省体育彩票管理中心符合全部四项。

基础信息完善性得分=4分

3.2.1.10资产管理完整性（3分）

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

评价要点：

（1）资产保存完整；

（2）资产账务管理合规，帐实相符；

（3）资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

评分标准：

符合全部三项（3分）；

符合其中两项（2分）；

符合其中一项（1分）；

符合零项（0分）。

计算过程：

经抽查，省体育彩票管理中心资产保存完整，资产账务管理合规，帐实相符，未发现资产有偿使用及处置收入未及时足额上缴的情况。

符合全部三项。

资产管理完整性得分：3分。

3.2.1.11 固定资产利用率（5分）

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。

评分标准：

（1）固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；

（2）固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；

（3）固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）］/［max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）］×该指标分值。

计算过程：

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%

=（15,807,288.90÷15,807,288.90）×100%

=100%

固定资产利用率得分：5分。

备注：2016年末资产负债表固定资产金额为42,893,264.93元，分为房屋及构筑物、通用设备、专用设备、家具、用具、装具及动植物等4个类别。2016年末省体育彩票管理中心根据盘点计划，共计抽查3665件固定资产，价值4289.32万元，抽查固定资产利用率为100%。在此次绩效评价过程中，我们抽查盘点15,807,288.90元固定资产，有用固定资产为15,807,288.90元，固定资产利用率为100%，以此抽盘固定资产利用率作为所有固定资产利用率。

3.2.2绩效分析

综上，过程方面合计得分51.67分。

| 评价内容 | 分值(分) | 绩效得分(分) |
| --- | --- | --- |
| 过程 | 55 | 51.67 |
| 预算完成率 | 5 | 4.72 |
| 预算调整率 | 5 | 5 |
| 支付进度率 | 8 | 6 |
| 结转结余率 | 4 | 2.95 |
| 公用经费控制率 | 5 | 5 |
| 政府采购执行率 | 5 | 5 |
| 资金使用合规性 | 8 | 8 |
| 预决算信息公开性 | 3 | 3 |
| 基础信息完善性 | 4 | 4 |
| 资产管理完整性 | 3 | 3 |
| 固定资产利用率 | 5 | 5 |

其中：（1）预算执行占28.67分，包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、公用经费控制率、政府采购执行率6个指标。预算调整率、公用经费控制率、政府采购执行率三个指标均得满分，省体育彩票管理中心在部门预算的完成及从严控制公用经费开支和政府采购的执行方面做得较好。

预算管理占15分，包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性3个指标。资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性指标得满分，省体育彩票管理中心资金使用合规、预决算公开及时，基础信息完善。

资产管理占8分，包括资产管理完整性和固定资产利用率2个指标。省体育彩票管理中心资产资产保存完整，固定资产利用率高。

3.3产出（20分）

产出即资金投入的结果，通过项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率3个指标对部门履职情况进行评价。

3.3.1得分计算情况

3.3.1.1项目实际完成率（6分）

部门履行职责实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。

评分标准：

（1）项目实际完成率大于或等于95%的，得满分；

（2）项目实际完成率小于或等于85%的，得0分；

（3）项目实际完成率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某部门项目实际完成率-min（项目实际完成率）］/［max（项目实际完成率）-min（项目实际完成率）］×该指标分值。

计算过程：

项目实际完成率=（实际完成的项目数÷计划完成的项目数）×100%

=（2÷5）×100%

=40%

项目实际完成率得分=0分

备注：省体育彩票管理中心2016年计划完成的项目数5个，当年完成项目数2个，具体项目情况如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目编码 | 当年预算数 | 实际支出数 | 年末结转和结余 | 当年预算完成率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售专项管理经费 | OA150PP | 9,983,960.00 | 9,910,095.25 | 73,864.75 | 98.94% | 该项目经费支出，有效提高我省彩票销售量，完成全年销售任务 |
| 2 | 销售渠道建设经费 | 1BX5873 | 24,471,140.00 | 24,804,490.29 | -333,350.29 | 98.75% | 该项目经费支出，有效提高我省彩票销售量，完成全年销售任务 |
| 3 | 系统运维费 | EH95361 | 7,435,800.00 | 5,224,699.78 | 2,211,100.22 | 68.35% | 由于采购维保项目多次流标，造成部分经费未开支 |
| 4 | 彩票兑奖周转金和彩票风险基金 | 6DX6021 | 778,100.00 |  | 778,100.00 |  | 该项目未实施 |
| 5 | 预留年度经费 | OP34124 | 1,000,000.00 | 267,500.00 | - | 26.75% | 预留经费按实际申请使用金额拨入，其余部分未下拨 |
|  | 合计 |  | 43,669,000.00 | 39,939,285.32 | 2,763,743.25 | 90.21% |  |

3.3.1.2项目质量达标率（7分）

部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。

评分标准：

（1）项目质量达标率等于100%的，得满分；

（2）项目质量达标率小于或等于99%的，得0分；

（3）项目质量达标率在99%-100%之间的，在0和满分之间计算确定：

得分=［某部门项目质量达标率-min（项目质量达标率）］/［max（项目质量达标率）-min（项目质量达标率）］×该指标分值。

计算过程：

项目质量达标率=（质量达标项目个数÷已完成项目个数）×100%

=（2÷2）×100%

=100%

项目质量达标率得分：7分

备注：省体育彩票管理中心2016年已完成项目个数2个，分别为1BX5873-销售渠道建设经费、OA150PP-销售专项管理经费，上述2个项目已按财政厅项目绩效评价方案进行自评，基本达到设定目标。

3.3.1.3活动关键指标达标率（7分）

部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率，用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。

评分标准：

得分=活动关键指标达标率①×该指标分值。

省体育彩票管理中心共设置了24个关键指标，其中23个达到绩效目标，明细如下：

| 序号 | 职能职责 | 活动 | 关键指标 | 申报目标 | 实际完成目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 04-彩票销售管理 | 01彩票销售业务 | 1、举办公益彩票宣传推广、营销活动次数 | 3年/次 | 3 |
|  |  |  | 2、购置专用设备数量 | 250台 | 480台 |
|  |  |  | 3、优秀网点达标数 | 50 | 119 |
|  |  |  | 4、实现发行经费收入增长率 | 增长3%以上 | 6% |
|  |  |  | 5、计划奖励发放完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 6、宣传推广量完成率 | 100% | 100% |
|  |  |  | 7、销售网点平均销售额增长 | 10% | -7% |
|  |  |  | 8、飞鱼玩法销售增长率 | 20% | 11.16% |
|  |  |  | 9、设备有效利用率 | 95% | 98% |
|  |  |  | 10、实现体育彩票公益金收入 | 增长8%以上 | 9.90% |
|  |  | 02彩票销售业务 | 1、区域销售网点配备专管员 | 35个网点/1名专管员 | 35个网点/1名专管员 |
|  |  |  | 2、出席会议人数 | 200人 | 200人次以上 |
|  |  |  | 3、培训人次 | 2000人次 | 6000人次 |
|  |  |  | 4、提高传统销售体育彩票公益金 | 实现销售体育彩票公益金增长8%以上 | 13.48% |
|  |  |  | 5、人均、会议费节约率（核定核准） | 10% | 30以上% |
|  |  |  | 6、全年完成计划培训率 | 90% | 90%以上 |
|  |  |  | 7、全年完成计划会议率 | 90% | 90%以上 |
|  |  |  | 8、提高传统体育彩票销售量 | 实现销售体育彩票公益金增长8%以上 | 11.16% |
|  |  |  | 9、专管和服务费使用率 | 90% | 98.66% |
|  |  | 03彩票系统运维 | 1、维修（护）设备台数 | 400台 | 600 |
|  |  |  | 2、委托技术服务设备台数 | 600台 | 1400 |
|  |  |  | 3、设备故障降低率 | 50% | 20.27% |
|  |  |  | 4、终端机故障修复平均时间 | 12小时内 | 8小时内 |
|  |  |  | 5、人工作率提高率 | 30%以上 | 98.48% |

得分=23/24×7

=6.71分

活动关键指标达标率得分：6.71分。

3.3.2绩效分析

综上，产出方面合计得分13.71分。

| 评价内容 | 分值(分) | 绩效得分(分) |
| --- | --- | --- |
| 产出 | 20 | 13.71 |
| 项目实际完成率 | 6 | 0 |
| 项目质量达标率 | 7 | 7 |
| 活动关键指标达标率 | 7 | 6.71 |

3.4效果（10分）

开展部门预算绩效管理工作核查评价，综合反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效；开展社会满意度调查以了解社会效益。部门预算绩效管理工作开展情况与社会效益的评价各占5分。

3.4.1得分计算情况

3.4.1.1部门预算绩效管理工作评价（5分）

部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。

评分标准：

（1）财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。

（2）以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。

综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）×5分

计算过程：

综合得分=（部门绩效管理工作评价结果÷100）×5分

=（100÷100）×5分

=5分

备注：因省财政厅尚未出具各部门当年度绩效管理工作评价结果，以满分作为部门预算绩效管理工作评价得分。

3.4.1.2社会公众满意度（5分）

通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：

优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。

计算过程：

根据问卷得分标准说明的要求，本次绩效评价共发放样本量90份，服务对象（A），社会群众（B），部门内部员工（C）各30份，经统计，服务对象问卷共得分2470分，平均分82.33分，社会群众问卷共得分2470分，平均分82.33分、部门内部员工问卷共得分2812分，平均分93.73分，则：

最终得分=A类得分×50%+B类得分×40%+C类得分×10%

=82.33×50%+82.33×40%+93.73×10%

=41.17+32.93+9.37

=83.47分

最终得分在70-84分为良好，故省体育彩票管理中心社会公众满意度得分：3分。

3.4.2绩效分析

综上，效果方面合计得分8分。

| 评价内容 | 分值(分) | 绩效得分(分) |
| --- | --- | --- |
| 效果 | 10 | 8 |
| 项目综合绩效评价 | 5 | 5 |
| 社会公众满意度 | 5 | 3 |

其中：部门预算绩效管理工作评价得为5分，社会公众满意度得分3分。省体育彩票管理中心的社会公众满意度良好，工作成果能得社会公众的认可，部门预算绩效管理工作做得一般。

4.需要说明事项

4.1评价中的数据来源于省体育彩票管理中心部门决算报表、预算大本数据，省财政厅下发的部门整体支出绩效评价取数标准。

5.绩效评价结论

5.1绩效评价得分

| 评价内容 | 分值(分) | 绩效得分(分) |
| --- | --- | --- |
| 投入 | 15 | 15 |
| 职责明确 | 1 | 1 |
| 活动合规性 | 2 | 2 |
| 活动合理性 | 2 | 2 |
| 部门绩效自评项目占比率 | 5 | 5 |
| 在职人员控制率 | 5 | 5 |
| 过程 | 55 | 51.67 |
| 预算完成率 | 5 | 4.72 |
| 预算调整率 | 5 | 5 |
| 支付进度率 | 8 | 6 |
| 结转结余率 | 4 | 2.95 |
| 公用经费控制率 | 5 | 5 |
| 政府采购执行率 | 5 | 5 |
| 资金使用合规性 | 8 | 8 |
| 预决算信息公开性 | 3 | 3 |
| 基础信息完善性 | 4 | 4 |
| 资产管理完整性 | 3 | 3 |
| 固定资产利用率 | 5 | 5 |
| 产出 | 20 | 13.71 |
| 项目实际完成率 | 6 | 0 |
| 项目质量达标率 | 7 | 7 |
| 活动关键指标达标率 | 7 | 6.71 |
| 效果 | 10 | 8 |
| 项目综合绩效评价 | 5 | 5 |
| 社会公众满意度 | 5 | 3 |
| 总分 | 100 | 88.38 |

绩效评价：良。

5.2存在绩效问题

5.2.1预算完成率94.43%，得4.72分， 需要提高支付预算执行进度。

5.2.2支付进度率6分，主要是第四季度支付率36.08%,部门预算执行的及时和均衡程度需要进一步提高。。

5.2.3省体育彩票管理中心结转结余率13.18%，年末结转结余总额6,523,224.10元，主要是因为项目支出结转和结余,项目预算执行进度需要进一步提高。

5.2.4活动关键指标达标率95.58%，共设置了24个指标，有1个指标销售网点平均销售额增长10%未实际完成。

5.2.5项目实际完成率40%，2016年计划完成的项目数5个，其中3个未完成。

6.经验教训与建议

6.1经验教训

省体育彩票管理中心部门支出整体绩效情况为良，存在结转结余率高，部分项目未完成、活动关键指标达标率需提高等问题。

6.2建议

6.2.1提高认识,统一思想,充分认识开展财政预算绩效评价工作的重要意义。加强财政预算管理，通过推进和深化财政预算绩效评价工作，强化公共支出管理,提高公共服务水平;调整和优化财政支出结构;加强财政资金使用绩效监管。

6.2.2提高预算编制的科学性和预见性水平，合理安排预算，切实将项目预算做准、做实、做细，强化预算执行监管，保证财政资金使用效益，推进项目的进展。

6.2.3进一步加强对预算执行过程的管理，按期完成支付进度，提高支付进度率。

6.2.4建立预算项目定期清理制度，对结转结余项目进行清理，并根据国家相关规定研究相关处理办法。

6.2.5彩票销售业务项目管理改革，加强项目执行监督，进一步做细做实绩效评价活动关键指标，提高关健指标达标率，不断优化项目结构，使得绩效评价结果能够有效指导和彩票销售业务监管工作的开展。

附件:海南省体育彩票管理中心部门整体支出绩效评价指标体系评分表